## Planilha1
DATA | SUPERVISOR | EQUIPES | PROJETO | TÍTULO | MUNICÍPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | LOCAÇÃO | TOTAL POSTE | CAV PREV | CAVA REAL | POSTE PREV | POSTE REAL | EVENTO | RESPONSAVEL | JUSTIFICATIVA
2025-08-12 | HIAGO | JAILSON | B-1203967 | AC-CIND-POV-MORRO DAGUA-RURAL | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-08-12 | HIAGO | JAILSON | B-1206977 | ER-CIND-AV-SALOBRO - LAD VERMELHA-CENTRO | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-08-12 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 24 | 3 |  | 3 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-12 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 23 | 3 |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-12 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  | 25 | 3 |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-12 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESLOCAMENTO/DESCARGA DE MATERIAL |  | 292 | 3 |  | 3
2025-08-12 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  | 20 | 3 |  | 3
2025-08-12 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  | 26 | 3 |  | 3
2025-08-12 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  | 292 | 3 |  | 3 |  | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | Caminhão com problema eletrico, reparo durou o dia inteiro
2025-08-12 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  | 22 | 3 |  | 3 |  | MUDANÇA NA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE
2025-08-12 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  | 19 | 3 |  | 3
2025-08-12 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1156677 | AC-CIND-POV-PIMENTA-PIMENTA | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO |  | 0 | 3 |  | 3 |  | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-08-12 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 18 | 3 |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | Equipe lançou 229 metros de cabo 1/25mm
2025-08-12 | DJALMA | EDILSON | B-1156677 | AC-CIND-POV-PIMENTA-PIMENTA | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO |  | 0 | 3 |  | 3 |  | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-08-12 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1156677 | AC-CIND-POV-PIMENTA-PIMENTA | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO |  | 0 | 3 |  | 3 |  | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-08-12 | DJALMA | VANILSON | B-1212233 | ER-CIND-RUA-PARALELA-IPANEMA | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 3 |  | 3 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-12 | RENATO | ENES | B-1203990 | ER-CIND-FAZ-BAIXA VERDE-ELIZEU | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE