## PROGRAMAO-POWERBI
B DA OBRA | LATITUDE | LONGITUDE | MUNICÍPIO | TÍTULO | POSTES PREVISTOS | POSTES IMPLANTADOS | SITUAÇÃO | MES | EQUIPE | CAVAS REALIZADAS | SUPERVISOR
846509 | -10,9485009 | -42,3857773 | ITAGUAÇU DA BAHIA | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | 10 | 10 | ENERGIZADA | ABRIL | EDIMILSON | 10 | HIAGO
963189 | -11.5618 | -42.0407 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | ABRIL | EDIMILSON | 9 | HIAGO
1023271 | -11.4609 | -41.9603 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-FAVELEIRA-RURAL | 11 | 11 | ENERGIZADA | ABRIL | EDIMILSON | 11 | HIAGO
1100692 | -11.6307 | -41.9962 | IBIPEBA | ER-CIND-POV-BOA ESPERANCA-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | EDIMILSON | 0 | HIAGO
1131450 | -11.7184 | -42.1037 | IBIPEBA | RR-CIND-POV-LAGEDINHO-RURAL | 7 | 7 | ENERGIZADA | ABRIL | JAILSON | 7 | HIAGO
1136418 | -11.4492 | -42.2621 | IBIPEBA | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL VELAME | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | EDIMILSON | 0 | HIAGO
1137006 | -11.7482 | -41.9083 | IBITITÁ | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | 20 | 20 | ENERGIZADA | ABRIL | JAILSON | 20 | HIAGO
1137215 | -11.6881 | -41.8623 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-FEIRA NOVA-CENTRO | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | JAILSON | 0 | HIAGO
1138030 | -11.4624 | -42.2453 | IBIPEBA | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL | 23 | 23 | ENERGIZADA | ABRIL | EDIMILSON | 23 | HIAGO
1140150 | -11.447 | -41.972 | IBITITÁ | ER-CIND-RUA-DO ALVOREDO-CENTRO-CIRCO | 1 | 1 | ENERGIZADA | ABRIL | JARBAS | 1 | HIAGO
1142597 | -11.7382 | -41.7332 | CANARANA | ER - CIND POV TIBURCIOS - RURAL | 6 | 6 | ENERGIZADA | ABRIL | JAILSON | 6 | HIAGO
1146521 | -11.869 | -41.656 | CANARANA | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | 29 | 29 | ENERGIZADA | ABRIL | JARBAS | 29 | HIAGO
1148325 | -11.7489 | -41.9076 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-SANTANA 111-SANTANA | 8 | 8 | ENERGIZADA | ABRIL | JAILSON | 8 | HIAGO
1148318 | -11.6487 | -42.0393 | IBIPEBA | ER-CIND-ET-LAGOA-LAGOA GRANDE | 9 | 9 | ENERGIZADA | ABRIL | EDIMILSON | 9 | HIAGO
1148467 | -11.5721 | -41.9456 | IBITITÁ | ER-CIND-RUA-LOTARIO C VIANA-PEDRA LISA | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | JAILSON | 0 | HIAGO
1148976 | -11.933 | -41.6041 | MULUNGU DO MORRO | ER-CIND-POV-LAGOA DOS PATOS-RURAL | 4 | 4 | ENERGIZADA | ABRIL | JARBAS | 4 | HIAGO
1148866 | -11.9277 | -41.7476 | BARRO ALTO | ER-CIND-POV-PAU DE COLHER-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | ABRIL | JARBAS | 5 | HIAGO
1149861 | -11.2558 | -41.8239 | IRECÊ | ER-CIND-POV-MOCOZEIRO-RURAL | 12 | 12 | ENERGIZADA | ABRIL | ESMERALDO | 12 | RENATO
1142920 | -11.3866 | -41.8821 | LAPÃO | ER-CIND-POV-TANQUINHO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | FELIPE | 0 | RENATO
1150139 | -11.2414 | -41.7594 | IRECÊ | ER-CIND-RUA-IRECE-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | ABRIL | ESMERALDO | 1 | RENATO
1150771 | -11.5198 | -41.9671 | IRECÊ | LD-CIND-ROD BA 052-RURAL | 7 | 7 | ENERGIZADA | ABRIL | ESMERALDO | 7 | RENATO
1150276 | -11.3578 | -41.9348 | IRECÊ | ER-CCOL-POV-QUEIMADA NOVA -CENTRO | 4 | 4 | ENERGIZADA | ABRIL | ESMERALDO | 4 | RENATO
1151405 | -11.2637 | -41.8281 | IRECÊ | ER-CIND-POV-MOCOZEIRO 1242-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | ABRIL | ESMERALDO | 5 | RENATO
1151690 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-POV-BOA ESPERANCA-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | EDIMILSON | 0 | HIAGO
1130898 | -11.3883 | -41.8451 | LAPÃO | ER-CCOL-FAZ-RURAL-RURAL-LAPAO | 3 | 3 | ENERGIZADA | ABRIL | FELIPE | 3 | RENATO
1122395 | 0 | 0 | UIBAI | ER-CIND-POV-MANDACARU 9000-RURAL UIBAI | 7 | 7 | ENERGIZADA | ABRIL | ENES | 7 | RENATO
1153525 | -11.4757 | -41.7417 | LAPÃO | ER-CIND-FAZ-LAGEADO-RURAL | 6 | 6 | ENERGIZADA | ABRIL | ENES | 6 | RENATO
1154384 | 0 | 0 | UIBAI | ER-CIND-POV-ASSENT.IDA CARDOSO 342-POÇO | 13 | 13 | ENERGIZADA | ABRIL | FELIPE | 13 | RENATO
1155309 | 0 | 0 | PRESIDENTE DUTRA | LD-CIND-POV.MATINHA DE BRITO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | FELIPE | 0 | RENATO
1155715 | -11.2521 | -41.7555 | IRECÊ | ER CIND PO ANGICAL 1 RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | ABRIL | ENES | 3 | RENATO
1156086 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-RUA-S O PEDRO-SAO GABRIEL | 4 | 4 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 4 | DJALMA
1157760 | #N/A | #N/A | #N/A | RR-CIND-POV-GUARANI-S O GABRIEL | 8 | 8 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 8 | DJALMA
1161008 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-RUA-AGRIPINO GONCALVES-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 0 | DJALMA
1161401 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 0 | DJALMA
1161561 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-ET-BA 52 -RURAL NOVA AMERICA | 5 | 5 | ENERGIZADA | ABRIL | WILIAN SILVA | 5 | DJALMA
1161538 | #N/A | #N/A | #N/A | RR-CIND-FAZ-BOM FUTURO-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | ABRIL | WILIAN SILVA | 9 | DJALMA
1161494 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-POV-GUARANI-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 1 | DJALMA
1162818 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-POV-PALMEIRAS 2 S N-RUR PALMEIRS | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL |  | 0 | DJALMA
1163422 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-POV-CORTA ASA 8-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 0 | DJALMA
1163413 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-POV-DOCA 8564 S N-DOCA | 11 | 11 | ENERGIZADA | ABRIL | WILIAN SILVA | 11 | DJALMA
1164280 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 2024-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | WILIAN SILVA | 0 | DJALMA
1165120 | #N/A | #N/A | #N/A | ER CIND POV FEITOSA 95864 RURAL | 8 | 8 | ENERGIZADA | ABRIL | EDILSON | 8 | DJALMA
1166226 | -11.3389 | -41.6631 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-ROD-BA-052-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | WILIAN SILVA | 0 | DJALMA
1155649 | -11.0889 | -41.9981 | JUSSARA | ER-CIND-POV-LARGO DA TAPIOCA-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 5 | DJALMA
1172718 | -11.1051 | -41.4373 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-FAZ-ALGODAO 9999 --Z-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | WILIAN SILVA | 0 | DJALMA
1173032 | -11.3532 | -41.6053 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-AV-DIVINO ESPIRITO SANTO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | ABRIL | WILIAN SILVA | 0 | DJALMA
1187585 | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | ER-CIND-POV-CORTA ASA 9-CORTA ASA | 1 | 1 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 1 | DJALMA
1068560 | -11.0887 | -42.0017 | JUSSARA | ER CIND RUA JOSE BERNARDES RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | ABRIL | ALEX SANDRO | 1 | DJALMA
767852 | -11.9462 | -40.99 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CIND-FAZ-DESCOBERTA-RURAL | 0 | 0 | OBRA DERIVA DE OBRA NÃO ENERGIZADA | ABRIL | EDILSON | 0 | DJALMA
1137508 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | ABRIL | EDILSON | 9 | DJALMA
1152003 | #N/A | #N/A | #N/A | ER-CCOL-POV-CACIMBA-RURAL | 8 | 8 | ENERGIZADA | ABRIL | WILIAN SILVA | 8 | DJALMA
1166611 | #N/A | #N/A | #N/A | RR-CCOL-POV DO CIRCO-RURAL | 11 | 11 | ENERGIZADA | ABRIL | EDILSON | 11 | DJALMA
B-1177267 | 0 | 0 | S/M | ER-CIND-RUA-PRINCIPAL-LAGOA DO ESTEVAO | 10 | 10 | ENERGIZADA | MAIO | JAILSON | 10 | HIAGO
B-1127775 | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | 25 | 25 | ENERGIZADA | MAIO | ALEX SANDRO | 25 | DJALMA
B-1081768 | 0 | 0 | S/M | MP CIND POV SAPECADO RURAL | 33 | 33 | ENERGIZADA | MAIO | WILIAN SILVA | 33 | DJALMA
B-1133855 |  | 0 | AMÉRICA DOURADA | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | 45 | 45 | ENERGIZADA | MAIO | EDILSON | 45 | DJALMA
B-1197030 |  |  | IBIPEBA | ER-SEIN-FAZ-SANTOS-RURAL | 6 | 6 | ENERGIZADA | MAIO | VANILSON | 6 | HIAGO
B-1191957 |  |  | BARRA DO MENDES | ER-CIND-POV-LAGOINHA-LAGOINHA | 7 | 7 | ENERGIZADA | MAIO | EDIMILSON | 7 | HIAGO
B-1105830 |  |  | IBIPEBA | LD CIND POV MUNDO NOVO RURAL | 15 | 15 | ENERGIZADA | MAIO | EDIMILSON | 15 | HIAGO
B-1178119 |  |  | IBITITÁ | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | 33 | 33 | ENERGIZADA | MAIO | IRISMAR | 33 | HIAGO
B-1164835 |  |  | JOÃO DOURADO | ER-CIND-POV-ANGICAO-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | MAIO | EDILSON | 2 | DJALMA
B-1050817 |  |  | JUSSARA | MP CIND POV. ANGICO RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | MAIO | ESMERALDO | 9 | RENATO
B-1161555 |  |  | PRESIDENTE DUTRA | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | 6 | 6 | ENERGIZADA | MAIO | GIORLAN | 6 | RENATO
B-1169916 |  |  | CANARANA | AC-CIND-POV-TIBURCIO-RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | MAIO | JARBAS | 3 | HIAGO
B-1146930 |  |  | CANARANA | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | 14 | 14 | ENERGIZADA | MAIO | JARBAS | 14 | HIAGO
B-1148325 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | MAIO | ALEX SANDRO | 1 | DJALMA
B-1157994 |  |  | S/M | ER-CIND-AV-DIVINO ESPIRITO SANTO-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | MAIO | WILIAN SILVA | 2 | DJALMA
B-1161494 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 2024-RURAL | 7 | 7 | ENERGIZADA | MAIO | WILIAN SILVA | 7 | DJALMA
B-1163907 |  |  | S/M | ER CIND RUA JOSE BERNARDES RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | MAIO | ALEX SANDRO | 2 | DJALMA
B-1138030 |  |  | S/M | ER-CIND-RUA-AGRIPINO GONCALVES-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | MAIO | ALEX SANDRO | 1 | DJALMA
B-1157228 |  |  | S/M | RR-CIND-POV-BAIBAO DOS HONORATOS-RURAL | 14 | 14 | ENERGIZADA | MAIO | ALEX SANDRO | 14 | DJALMA
B-1164031 |  |  | S/M | ER-CIND-PO-BAIXA DO VIGARIO-B DO VIGARIO | 2 | 2 | ENERGIZADA | MAIO | JARBAS | 2 | HIAGO
B-1150771 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-FEIRA NOVA-CENTRO | 1 | 1 | ENERGIZADA | MAIO | IRISMAR | 1 | HIAGO
B-1155107 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-LAGOA VELHA-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | MAIO | JARBAS | 9 | HIAGO
B-1170539 |  |  | GENTIO DO OURO | ER-CIND-POV-TORNEADO-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | MAIO | EDIMILSON | 1 | HIAGO
B-1029402 |  |  | IBIPEBA | ER-CIND-RUA-ALFREDO SEVERINO-CENTRO | 5 | 5 | ENERGIZADA | MAIO | EDIMILSON | 5 | HIAGO
B-1031842 |  |  | MULUNGU DO MORRO | ER-CIND-SITIO JUNCO 11-ROSEDO | 5 | 5 | ENERGIZADA | MAIO | JARBAS | 5 | HIAGO
B-1044496 |  |  | IBITITÁ | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | 20 | 20 | ENERGIZADA | MAIO | IRISMAR | 20 | HIAGO
B-1091700 |  |  | S/M | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | 38 | 38 | ENERGIZADA | MAIO | JAILSON | 38 | HIAGO
B-1166737 |  |  | S/M | ER-CIND-FAZ-COCAO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | MAIO | FELIPE | 0 | RENATO
B-1173063 |  |  | S/M | ER-CIND-FAZ-NOVA-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | MAIO | FELIPE | 1 | RENATO
B-1050606 |  |  | S/M | MP-CCOL-POV. CAPOEIRA DA SERRA-RURAL | 14 | 14 | ENERGIZADA | MAIO | FELIPE | 14 | RENATO
B-1160138 |  |  | ITAGUAÇU DA BAHIA | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | 7 | 7 | ENERGIZADA | MAIO | GIORLAN | 7 | RENATO
B-1161008 |  |  | S/M | ER-CIND-FAZ-LAGEADO-RURAL | 7 | 7 | ENERGIZADA | MAIO | ENES | 7 | RENATO
B-1157336 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | 13 | 13 | ENERGIZADA | MAIO | ESMERALDO | 13 | RENATO
B-1166226 |  |  | S/M | ER-CIND-RUA-IRECE-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | MAIO | ESMERALDO | 2 | RENATO
B-1065543 |  |  | S/M | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | 44 | 44 | ENERGIZADA | MAIO | ENES | 44 | RENATO
B-0608770 |  |  | S/M | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | 21 | 21 | ENERGIZADA | MAIO | WILIAN SILVA | 21 | DJALMA
B-1172130 |  |  | JOÃO DOURADO | ER-CIND-ET JOAO D DESCOBERTA-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | MAIO | VANILSON | 5 | DJALMA
B-1165121 |  |  | S/M | ER-CIND-SI-ALTO ALEGRE-RURAL | 7 | 7 | ENERGIZADA | MAIO | WILIAN SILVA | 7 | DJALMA
B-1156833 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | 15 | 15 | ENERGIZADA | MAIO | EDILSON | 15 | DJALMA
B-1196012 |  |  | S/M | AC-CIND-POV- BARRO DURO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | MAIO | IRISMAR | 0 | HIAGO
B-1165849 |  |  | S/M | ER-CIND-ET-LAGOA GRANDE-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | MAIO | IRISMAR | 2 | HIAGO
B-1173612 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-LAGOA DO CEDRO-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | MAIO | JAILSON | 5 | HIAGO
B-1153443 |  |  | S/M | ER-CIND-RUA-BENJAMIN ALVES ALMEIDA-CENT | 2 | 2 | ENERGIZADA | MAIO | JARBAS | 2 | HIAGO
B-1172803 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-TANQUE-TANQUE NOVO | 0 | 0 | ENERGIZADA | MAIO | JAILSON | 0 | HIAGO
B-1196031 |  |  | S/M | ER-CIND-RUA-MURIBECA 16-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | MAIO | EDIMILSON | 5 | HIAGO
B-1194595 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-CEARENSE-RURAL-IBITITA | 3 | 3 | ENERGIZADA | MAIO | IRISMAR | 3 | HIAGO
B-1142894 |  |  | S/M | ER-CIND-POV-MIGUEL DE NINA-RURAL | 22 | 22 | ENERGIZADA | MAIO | ESMERALDO | 22 | RENATO
B-1179433 |  |  | S/M | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | 19 | 19 | ENERGIZADA | MAIO | FELIPE | 19 | RENATO
B-1166611 |  |  | S/M | LD-CIND-POV.MATINHA DE BRITO-RURAL | 4 | 4 | ENERGIZADA | MAIO | FELIPE | 4 | RENATO
B-1085149 |  |  | S/M | AC-CIND-FAZ-MATINHA-RURAL-GABRIELZINHO | 8 | 8 | ENERGIZADA | MAIO | GIORLAN | 8 | RENATO
B-1107955 |  |  | S/M | RR-CCOL-POV-BAIBAO DO PRETO-RURAL | 4 | 4 | ENERGIZADA | MAIO | ESMERALDO | 4 | RENATO
Não encontrado |  |  | S/M |  | 0 | 0 | S/S | MAIO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
Não encontrado |  |  | S/M |  | 0 | 0 | S/S | MAIO | WILIAN SILVA | 0 | Não Encontrado
B-1103612 | -11.4039 | -41.6001 | AMÉRICA DOURADA | LD-CIND-POV IPANEMA-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | JUNHO | WILIAN SILVA | 9 | DJALMA
B-1042703 | -11.6731 | -42.1674 | IBIPEBA | RR-CIND-POV-RECIFE-RURAL IBIPEBA | 13 | 13 | ENERGIZADA | JUNHO | EDIMILSON | 13 | HIAGO
B-1171017 | 0 | 0 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-DE OURICURI-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 1 | HIAGO
B-1019460 | -11.6389 | -41.9467 | IBIPEBA | AC-CCOL-POV-LAGOA DO CEDRO-RURAL | 20 | 20 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 20 | HIAGO
B-1187853 | 0 | 0 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | JUNHO | WILIAN SILVA | 1 | DJALMA
B-1095910 | -11.3345 | -41.6019 | JOÃO DOURADO | MP CIND POV LAGEDÃO DO PATRICIO RURAL | 16 | 16 | ENERGIZADA | JUNHO | WILIAN SILVA | 16 | DJALMA
B-1166699 | -11.3795 | -41.8472 | LAPÃO | RR-CIND-FAZ-VARZEA-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 2 | HIAGO
B-1186418 | 0 | 0 | IRECÊ | ER-CIND-FAZ-COCAO -RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 3 | RENATO
B-1135296 | -11.6389 | -42.0308 | IBIPEBA | ER-CIND-ET LAGOA GRANDE-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | JUNHO | EDIMILSON | 1 | HIAGO
B-1032658 | -10.9454 | -41.8757 | JUSSARA | MP-CCOL-POV.RECIFE PRETO-RURAL | 8 | 8 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 8 | HIAGO
B-1168600 | -11.5354 | -41.8474 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-ALFREDO REDONDO 3333-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 2 | HIAGO
B-1170248 | -10.7988 | -39.4459 | IBITITÁ | ER-CIND-PR -DA MATRIZ-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 2 | HIAGO
B-1196112 | -11.471 | -41.4982 | AMÉRICA DOURADA | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | 10 | 10 | ENERGIZADA | JUNHO | ALEX SANDRO | 10 | DJALMA
B-1196408 | -11.4772 | -41.5144 | AMÉRICA DOURADA | ER-CIND-RUA-OSORIO A MARQUES-PREVINIDO | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | ALEX SANDRO | 2 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | BARRA DO MENDES | ER-CIND-POV LAGOA DO QUEIMADAO-RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | EDIMILSON | 3 | HIAGO
B-1197023 | -11.9088 | -41.7481 | BARRO ALTO | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | 2 | 2 | BT - NECESSITA RETRO PARA REALIZAR AS CAVAS LAGEDO - BUSCAR UMA ESTRATEGIA PARA REALIZAR AS CAVAS | JUNHO | JARBAS | 2 | HIAGO
B-1191024 | -10.6072 | -42.3366 | XIQUE-XIQUE | RR-GRUA-RUA-PROJ IRRIG-B D IRECE-SETOR 3 | 0 | 0 | ENERGIZADA | JUNHO |  | 0 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | CAFARNAUM | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | 19 | 19 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 19 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | CAFARNAUM | ER-CIND-POV DA BANDEIRA-BANDEIRA | 4 | 4 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 4 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | CANARANA | ER-CIND-POV-RURAL-LAGOA CLARA | 9 | 9 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 9 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | CANARANA | RR-CIND-POV-BAIXA DE ZE DE ANINHA-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 0 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | CENTRAL | ER-CIND-FAZ-PARAISO-RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 3 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | CENTRAL | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | 11 | 11 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 11 | RENATO
B-1197167 | -110.6519 | -421.3872 | CENTRAL | ER-CIND-POV-MAXIXE-RURAL | 7 | 7 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 7 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | CAFARNAUM | ER-CIND-POV-UMBUZEIRO-CIGANA | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 2 | HIAGO
B-1172899 | -11.4112 | -41.9578 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-MATA VERDE-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 1 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | IBITITÁ | ER-CIND-RUA-DA ESPERANCA 10-MATO VERDE | 21 | 21 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 21 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | IBITITÁ | MP-CCOL-POV.UMBUZEIRO-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | JUNHO | EDIMILSON | 9 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | IBITITÁ | RR-CIND-FAZ-MATA FRIA-LAGOA | 0 | 0 | ENERGIZADA | JUNHO | EDIMILSON | 0 | HIAGO
B-1177799 | -11.5463 | -41.8409 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-ALFREDO REDONDO-CENTRO | 4 | 4 | ENERGIZADA | JUNHO | EDIMILSON | 4 | HIAGO
B-1177881 | -11.559 | -42.0106 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-GUANABARA-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | EDIMILSON | 2 | HIAGO
B-1191992 | -11.5939 | -41.904 | IBITITÁ | ER-CIND-RUA-DA BARRIGUDA 51-CENTRO | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | EDIMILSON | 2 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | IRECÊ | ER-CCOL-POV-LAGOA NOVA-RURAL-LAGOA NOVA | 4 | 4 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 4 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | ITAGUAÇU DA BAHIA | ER-CIND-FAZ-FELICIDADE-RIO VERDE | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | GIORLAN | 3 | RENATO
B-1191918 | -11.4248 | -41.9635 | IBITITÁ | ER-CIND-ET-MATO VERDE-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 1 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | JOÃO DOURADO | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | 67 | 67 | ENERGIZADA | JUNHO | EDILSON | 67 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | WILIAN SILVA | 2 | DJALMA
B-1195194 | -114.0274 | -4.162.646004 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-POV-SABINO 85694-RURAL | 12 | 12 | ENERGIZADA | JUNHO | ALEX SANDRO | 12 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | PRESIDENTE DUTRA | ER-CCOL-POV-BAIXA VERDE-RURAL | 7 | 7 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 7 | RENATO
B-1196370 | -11.0163 | -41.9776 | JUSSARA | ER-CIND-POV-ANGICO-ANGICO | 4 | 4 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 4 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | LAPÃO | ER-CIND-PR -BOM PRAZER-RURAL-BOM PRAZER | 6 | 6 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 6 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | LAPÃO | ER-CIND-RUA-DO ANGICO-CENTRO - LAGEDO | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 2 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | LAPÃO | ER-CIND-POV-TANQUINHO-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 5 | HIAGO
B-1197098 | -11.3977 | -41.8361 | LAPÃO | ER-CIND-RUA-SAO JORGE -URBANO | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 2 | HIAGO
B-1197892 | -115.2723 | -417.3946 | LAPÃO | ER-CIND-POV-BOA ESPERAN A-BOA ESPERAN A | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | JAILSON | 3 | HIAGO
B-1164066 | -11.4897 | -41.757 | LAPÃO | ER-CIND-FAZ-LAGEADO-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 5 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CIND-FAZ-MORRAO -RURAL | 8 | 8 | ENERGIZADA | JUNHO | ALEX SANDRO | 8 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CIND-POV-VALE DO AGRESTE-ANGELIM | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | ALEX SANDRO | 2 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CIND-RUA-DO MORRO-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | JUNHO | ALEX SANDRO | 5 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CIND-POV VALE DO AGRESTE-GROTA | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | ALEX SANDRO | 3 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | ER-CIND-POV-NOVA BRASILIA-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | JUNHO | ENES | 5 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 5 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | ER-CIND-POV-CORTA ASA 4-CORTA ASA | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 3 | HIAGO
Não Encontrado | 0 | 0 | UIBAÍ | ER-CIND-POV-SOBREIRA-RURAL-HIDROLANDIA | 7 | 7 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 7 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | XIQUE-XIQUE | ER-CIND-POV-MATA BOI-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | ENES | 2 | RENATO
B-1187233 | -11.505 | -42.0353 | UIBAÍ | ER-CIND-ET-UIBAI IBITITA-LARANJEIRA | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 2 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | XIQUE-XIQUE | MP CIND POV CAPÃO DO SACO RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | ENES | 3 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | XIQUE-XIQUE | LD CIND POV XIQUE XIQUE RURAL | 11 | 11 | ENERGIZADA | JUNHO | ENES | 11 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | XIQUE-XIQUE | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | 94 | 94 | OBRA COM ADIÇÃO DE FASE COM CERCA DE 5KM | JUNHO | ESMERALDO, GIORLAN | 94 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | XIQUE-XIQUE | MP CIND ROD BA-052 RURAL | 8 | 8 | ENERGIZADA | JUNHO | ENES | 8 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-POV-LINHA NORTE 85694 S N- RURAL | 11 | 11 | ENERGIZADA | JUNHO | GIORLAN, ENES | 11 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-TANQUE NOVO-RURAL | 4 | 4 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 4 | HIAGO
B-1172026 |  |  | JOÃO DOURADO | ER-CIND-ET-GAMELEIRA-RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | WILIAN SILVA | 3 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-FAZ-TERRA NOVA I-RURAL | 7 | 7 | ENERGIZADA | JUNHO | ALEX SANDRO | 7 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | CENTRAL | ER-CIND-POV-TIBURCIO 271-TIBURCIO | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 2 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | MULUNGU DO MORRO | ER-CIND-POV-CAPIM ACU-QUEIMADA DA ONCA | 5 | 5 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 5 | HIAGO
B-1177088 | -11.3123 | -41.921 | IRECÊ | ER-CIND-RUA-DO PARAIBANOS-CENTRO | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 3 | RENATO
B-1178187 | -11.2575 | -41.7682 | IRECÊ | ER-CIND-FAZ-BARRO BRANCO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 0 | RENATO
B-1179611 | -11.4205 | -41.9294 | LAPÃO | ER-CCOL-POV-CORTA FACAO-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 2 | HIAGO
B-1186637 | -11.4545 | -41.8086 | LAPÃO | ER-CIND-RUA-DOS ESTUDANTES-RURAL | 4 | 4 | ENERGIZADA | JUNHO | IRISMAR | 4 | HIAGO
B-1186800 | -11.2631 | -41.8383 | IRECÊ | ER-CIND-ET-MOCOZEIRO I 3620-RURAL | 4 | 4 | ENERGIZADA | JUNHO | FELIPE | 4 | RENATO
B-1187503 | -11.5687 | -41.9725 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-CORREDOR 888-IBITITA | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 3 | HIAGO
B-1188928 | -11.4887 | -41.9942 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | JUNHO | JARBAS | 9 | HIAGO
B-1189962 | -10.9708 | -42.8568 | XIQUE-XIQUE | ER-CIND-POV-BAIXA DO MOCO-BAIXA DO MOCO | 3 | 3 | ENERGIZADA | JUNHO | ENES | 3 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | 34 | 34 | CAVA COM ROMPEDOR - SUBSTITUIR POSTE 11/600 N3-3 POR 11/1000 N4-3 - FALTA TR 30KvA - AVNP 50% | JUNHO | WILIAN SILVA | 34 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | XIQUE-XIQUE | MP CIND POV MATA BOI RURAL | 11 | 11 | 14 POSTE COM LV | JUNHO | ENES | 11 | RENATO
Não Encontrado | 0 | 0 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-FAZ-GUANABARA -RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JUNHO | WILIAN SILVA | 2 | DJALMA
Não Encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JUNHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
Não Encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JUNHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
Não Encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JUNHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
Não Encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JUNHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
Não Encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JUNHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
Não Encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JUNHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
B-1067258 | -11.0059 | -41.5866 | SÃO GABRIEL | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | 21 | 21 | ENERGIZADA | JULHO | ENES | 21 | RENATO
B-1197023 | 0 | 0 | BARRO ALTO | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | 2 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | JARBAS | 0 | HIAGO
B-1046507 | -11.5052 | -41.674 | AMÉRICA DOURADA | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | 14 | 14 | ENERGIZADA | JULHO | GIORLAN | 14 | RENATO
B-1170929 | -11.5047 | -41.8567 | LAPÃO | AC-CIND-POV-PATOS-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | JULHO | MARCOS PAULO | 1 | HIAGO
B-1197142 | -11.4805 | -41.193 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CCOL-POV-BARRA I-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | JULHO | EDILSON | 9 | DJALMA
B-1102877 | -11.5741 | -41.4019 | MORRO DO CHAPÉU | RR-CCOL-POV-ESPINHEIRO I-ESPINHEIRO I | 2 | 2 | ENERGIZADA | JULHO | ALEX SANDRO | 2 | DJALMA
B-1095535 | -11.6703 | -41.8922 | IBITITÁ | RR-CIND-POV-FEIRA-NOVA | 13 | 13 | ENERGIZADA | JULHO | EDIMILSON | 13 | HIAGO
B-1041585 | -11.5949 | -41.9124 | IBITITÁ | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | 14 | 14 | ENERGIZADA | JULHO | JAILSON | 14 | HIAGO
B-1204222 | -11.9923 | -41.6157 | MULUNGU DO MORRO | ER-CIND-POV-CALDEIR O-RURAL CALDEIR O | 8 | 8 | ENERGIZADA | JULHO | JARBAS | 8 | HIAGO
B-1102710 | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | 34 | 34 | ENERGIZADA | JULHO | ALEX SANDRO | 34 | DJALMA
B-1197962 | 0 | 0 | JUSSARA | ER-CIND-POV-LAGOA DO ARROZ-RURAL | 15 | 15 | ENERGIZADA | JULHO | FELIPE | 15 | RENATO
B-1152116 | -11.0131 | -41.4333 | MORRO DO CHAPÉU | LD - CIND - POV DE BREJOES - RURAL | 7 | 0 | ENERGIZADA | JULHO |  | 0 | RENATO
B-1186123 | -11.0874 | -42.1419 | CENTRAL | RR-CIND-POV-BEZERRA-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | JULHO | ENES | 1 | RENATO
B-1084256 | -11.6714 | -41.9919 | IBIPEBA | RR-CIND-RUA-AIRTON SENA 79-RURAL | 14 | 14 | ENERGIZADA | JULHO | EDIMILSON | 14 | HIAGO
B-1196284 | -11.3892 | -41.8915 | LAPÃO | ER-CIND-FAZ-TANQUINHO-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | JULHO | MARCOS PAULO | 1 | HIAGO
B-1187794 | -11.0237 | -42.0466 | ITAGUAÇU DA BAHIA | ER-CIND-RUA-CRISTOVAO GOMES 400-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JULHO | ENES | 2 | RENATO
B-0997250 | -11.2034 | -41.7988 | SÃO GABRIEL | ER-CIND-POV BONINA-RURAL | 17 | 17 | ENERGIZADA | JULHO | NAILSON | 17 | RENATO
B-1061239 | -11.3787 | -41.5163 | AMÉRICA DOURADA | MP-CCOL-POV FAZENDINHA-RURAL | 15 | 15 | ENERGIZADA | JULHO | VANILSON | 15 | DJALMA
B-0592881 | -11.498 | -41.3765 | MORRO DO CHAPÉU | MP-CCOL-FAZ SÃO JOSE-RURAL | 11 | 11 | ENERGIZADA | JULHO | WILIAN SILVA | 11 | DJALMA
B-1207580 | -11.0392 | -41.6521 | SÃO GABRIEL | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | 17 | 17 | ENERGIZADA | JULHO | NAILSON | 17 | RENATO
B-1190276 | -11.4503 | -41.8102 | LAPÃO | AC-CIND-AV-IRECE-CENTRO | 0 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | ENES | 0 | RENATO
B-1094268 | -11.6173 | -41.4291 | MORRO DO CHAPÉU | MP-CIND-POV.TEIXEIRA-RURAL | 13 | 13 | ENERGIZADA | JULHO | VANILSON | 13 | DJALMA
B-1076927 | -10.9352 | -42.8137 | XIQUE-XIQUE | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | 94 | 94 | ENERGIZADA | JULHO | ESMERALDO | 94 | RENATO
B-1105925 | -11.2675 | -41.0165 | MORRO DO CHAPÉU | LD CIND POV ICO RURAL | 13 | 13 | ENERGIZADA | JULHO | EDILSON | 13 | DJALMA
B-0950916 | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | LD-CIND-POV CORTA ASA-S O GABRIEL | 14 | 14 | ENERGIZADA | JULHO | FELIPE | 14 | RENATO
B-1105059 | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | LD CIND FAZ LAGOA DA ARACA RURAL | 17 | 17 | ENERGIZADA | JULHO | WILIAN SILVA | 17 | DJALMA
B-1044650 | 0 | 0 | IBITITÁ | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | 22 | 22 | ENERGIZADA | JULHO | IRISMAR | 22 | HIAGO
B-1048407 | 0 | 0 | IBITITÁ | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | 13 | 13 | ENERGIZADA | JULHO | MARCOS PAULO | 13 | HIAGO
B-1186148 | -11.6843 | -41.8505 | IBITITÁ | AC-CIND-POV-PORTEIRA NOVA-PORTEIRA NOVA | 0 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | MARCOS PAULO, JAILSON | 0 | HIAGO
B-1070371 | 0 | 0 | IBITITÁ | ER-CCOL-POV-RECIFE DO LINO-RURAL | 12 | 12 | ENERGIZADA | JULHO | JAILSON | 12 | HIAGO
B-1171046 | -11.4123 | -41.8812 | LAPÃO | AC-CIND-POV-TANQUINHO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | MARCOS PAULO | 0 | HIAGO
B-1170067 | -11.6166 | -41.8567 | IBITITÁ | AC-CIND-POV-DE OURICURI 10-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | MARCOS PAULO | 0 | HIAGO
B-1021732 | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | 15 | 15 | ENERGIZADA | JULHO | FELIPE | 15 | RENATO
B-1168112 | -11.489 | -41.7973 | LAPÃO | AC CIND FAZ RANCHO RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | ENES | 0 | RENATO
B-1201571 | -11.1019 | -42.1341 | CENTRAL | RR-CIND-POV-LARGUINHA-RURAL | 4 | 4 | ENERGIZADA | JULHO | FELIPE | 4 | RENATO
B-1179596 | -11.4543 | -41.919 | LAPÃO | AC-CIND-POV-PAU DARCO-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | MARCOS PAULO | 0 | HIAGO
B-1053141 | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | MP-CCOL-FAZ.AREIA BRANCA 3-RURAL | 13 | 13 | ENERGIZADA | JULHO | WILIAN SILVA | 13 | DJALMA
B-1183787 | -11.6219 | -41.8445 | IBITITÁ | AC-CIND-RUA-JOAO DE DEUS-RURAL LAGOA DO | 1 | 1 | ENERGIZADA | JULHO | EDIMILSON | 1 | HIAGO
B-1195904 | -11.6536 | -42.0141 | IBIPEBA | ER-CIND-FAZ-MONTE ALEGRE-IBIPEBA | 15 | 15 | ENERGIZADA | JULHO | JAILSON | 15 | HIAGO
B-1104549 | 0 | 0 | AMÉRICA DOURADA | LD-CIND-RUA LAGEDAO DO LEOPOLDO-RURAL-AC | 5 | 5 | ENERGIZADA | JULHO | VANILSON | 5 | DJALMA
B-1085799 | 0 | 0 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL-- | 16 | 16 | ENERGIZADA | JULHO | IRISMAR | 16 | HIAGO
B-1206861 | 0 | 0 | IBITITÁ | ER-CIND-FAZ-JOAO FERREIRA-RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | JULHO | EDIMILSON | 3 | HIAGO
B-1206950 | 0 | 0 | GENTIO DO OURO | ER-CIND-POV-CAPIM GROSSO-RURAL | 9 | 9 | ENERGIZADA | JULHO | EDIMILSON | 9 | HIAGO
B-1072300 | 0 | 0 | XIQUE-XIQUE | MP CIND POV MATA BOI RURAL | 11 | 11 | ENERGIZADA | JULHO | ESMERALDO | 11 | RENATO
B-1207658 | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | ER-CIND-FAZ-GUADALARA-RURAL | 5 | 5 | ENERGIZADA | JULHO | WILIAN SILVA | 5 | DJALMA
B-1208429 | 0 | 0 | IBIPEBA | ER-CIND-ET-LAGOA GRANDE-RURAL | 3 | 3 | ENERGIZADA | JULHO | EDIMILSON | 3 | HIAGO
B-1000451 | -10.934 | -42.8127 | XIQUE-XIQUE | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | 56 | 220 | ENERGIZADA | JULHO | ESMERALDO | 220 | RENATO
B-1193693 | -11.0911 | -41.6216 | SÃO GABRIEL | ER-CIND-POV-BOA HORA-BOA HORA | 7 | 7 | ENERGIZADA | JULHO | GIORLAN | 7 | RENATO
B-1185996 | -11.1458 | -42.0295 | CENTRAL | AC-CIND-POV-PALMEIRAS-RURAL | 0 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | ENES | 0 | RENATO
B-1070902 | 0 | 0 | IBITITÁ | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | 42 | 42 | ENERGIZADA | JULHO | JARBAS | 42 | HIAGO
B-1085351 | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | MP - CIND - POV - BAIXAO DO ZUMA - RURAL | 16 | 16 | ENERGIZADA | JULHO | GIORLAN | 16 | RENATO
B-1207628 | 0 | 0 | AMÉRICA DOURADA | ER-CIND-FAZ-ESCRITO 1-RURAL | 10 | 10 | ENERGIZADA | JULHO | VANILSON | 10 | DJALMA
B-0588868 | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | MP-CIND FAZ OLIVEIRA CAIXA D AGUA MD | 19 | 19 | ENERGIZADA | JULHO | ALEX SANDRO | 19 | DJALMA
B-1084836 | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | RR-CIND-POV ALTO DO CORVAO 42-FLORES | 5 | 5 | ENERGIZADA | JULHO | EDILSON | 5 | DJALMA
B-1170231 | -11.3107 | -42.0034 | PRESIDENTE DUTRA | AC-CIND-FAZ MORRO DO SERGIO-RURAL | 2 | 2 | ENERGIZADA | JULHO | IRISMAR | 2 | HIAGO
B-1204605 | 0 | 0 | CANARANA | ER-CIND-POV-SALOBRO-RURAL-SALOBRO | 4 | 4 | ENERGIZADA | JULHO | JARBAS | 4 | HIAGO
B-1195615 | -11.3133 | -42.0802 | UIBAÍ | UB-CIND-RUA-LOMANTO JUNIOR 55-CENTRO | 3 | 3 | ENERGIZADA | JULHO | IRISMAR | 3 | HIAGO
B-1204584 | -11.5444 | -42.0096 | IBITITÁ | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-IBITITA | 7 | 7 | ENERGIZADA | JULHO | JARBAS | 7 | HIAGO
B-0880658 | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | MP - CCOL - POV.CORTA ASA - RURAL CORTA | 9 | 9 | ENERGIZADA | JULHO | NAILSON | 9 | RENATO
B-1104753 | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | LD-CIND-RUA DO MORRO-RURAL | 11 | 11 | ENERGIZADA | JULHO | EDILSON | 11 | DJALMA
B-1107597 | 0 | 0 | MORRO DO CHAPÉU | MP CIND RUA TRANCREDO NEVES RURAL | 15 | 0 | ENERGIZADA | JULHO | WILIAN SILVA | 0 | DJALMA
Não encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JULHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
Não encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JULHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
Não encontrado | 0 | 0 | S/M |  | 0 | 0 | S/S | JULHO | Não Encontrado | 0 | Não Encontrado
B-1210147 | -11.4692 | -41.5128 | AMÉRICA DOURADA | ER-CIND-LOT-ERNESTINO -PREVINIDO | 2 | 2 | ENERGIZADA | AGOSTO | ALEX SANDRO | 2 | DJALMA
B-1213493 | -11.0413 | -41.9701 | JUSSARA | AC-CIND-RUA-EURIPEDES MARTINO-SETOR 03 | 2 | 0 | DP 22/08 - RECONDUTORAMENTO DE REDE BT | AGOSTO | FELIPE | 0 | RENATO
B-1202344 | -11.3651 | -41.4859 | AMÉRICA DOURADA | ER-CIND-POV-MACAMBIRA-RURAL- A DOURADA | 9 | 2 | ENERGIZADA | AGOSTO | EDILSON | 2 | DJALMA
B-1212233 | -11.363 | -41.5991 | AMÉRICA DOURADA | ER-CIND-RUA-PARALELA-IPANEMA | 5 | 0 | ENERGIZADA | AGOSTO | ALEX SANDRO | 0 | DJALMA
B-1041100 | -11.6305 | -41.5564 | CAFARNAUM | MP-CCOL-POV.DA BANDEIRA-RURAL | 14 | 0 | INTERCALAR POSTE 12/1000R T1-N3 EM REDE 3X1/0 13,8Kv | AGOSTO | ALEX SANDRO | 0 | DJALMA
B-1122019 | -11.8181 | -41.5436 | CAFARNAUM | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | 13 | 16 | ENERGIZADA | AGOSTO | WILIAN SILVA | 16 | DJALMA
B-1021520 | -11.8031 | -41.5658 | CAFARNAUM | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | 25 | 5 | INTERCALAR POSTE 12/600 N1-3 EM REDE 2X4 34,5KvA | AGOSTO | WILIAN SILVA | 5 | DJALMA
B-1156677 | -11.8465 | -41.6059 | CAFARNAUM | AC-CIND-POV-PIMENTA-PIMENTA | 0 | 0 | ENERGIZADA | AGOSTO | WILIAN SILVA | 0 | DJALMA
B-1213497 | -11.5991 | -41.9782 | IBITITÁ | AC-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | 0 | 0 | DP 26/08 - ADF BT | AGOSTO | EDIMILSON | 0 | HIAGO
B-1210575 | 0 | 0 | CANARANA | ER-CIND-POV-LAGOA BONITA 71-L BONITA | 2 | 2 | ENERGIZADA | AGOSTO | JAILSON | 2 | HIAGO
B-1210565 | -11.8311 | -41.769 | CANARANA | ER-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | 10 | 10 | ENERGIZADA | AGOSTO | JARBAS | 10 | HIAGO
B-1139055 | -11.863 | -41.7486 | CANARANA | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | 24 | 21 | INTERCALAR POSTE 12/600 N1-3 E INTERCALAR POSTE 12/600 N1-T TR 10KvA EM REDE 3X4 34,5Kv - 2 CAVAS COM RETRO | AGOSTO | JARBAS | 21 | HIAGO
B-1092323 | -11.7049 | -41.9656 | IBIPEBA | MP-CCOL-POV.MARACUJA-RURAL | 19 | 19 | ENERGIZADA | AGOSTO | JAILSON | 19 | HIAGO
B-1069268 | -11.6629 | -42.1746 | IBIPEBA | MP CIND POV RECIFE RURAL | 25 | 25 | INTERCALAR POSTE 11/1000 N1-N3 EM REDE 2X4 13,8Kv - CAVA COM RETRO E PODA | AGOSTO | EDIMILSON | 25 | HIAGO
B-1100652 | -11.7553 | -41.9678 | IBIPEBA | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | 20 | 0 | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X4 13,8Kv | AGOSTO | JAILSON | 0 | HIAGO
B-1045522 | -11.4348 | -41.9762 | IBITITÁ | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | 20 | 17 | ENERGIZADA | AGOSTO | IRISMAR | 17 | HIAGO
B-1213133 | -11.6929 | -41.892 | IBITITÁ | AC-CIND-FAZ-OURICURI-RURAL | 0 | 0 | DP 21/08 - ADF BT | AGOSTO | EDIMILSON | 0 | HIAGO
B-1088985 | -11.4896 | -42.0056 | IBITITÁ | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | 33 | 25 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-N3 EM REDE 3X4 13,8Kv | AGOSTO | MARCOS PAULO | 25 | HIAGO
B-1209623 | -11.362 | -41.8735 | LAPÃO | AC-CIND-POV-FLORESTA 9952-RURAL | 0 | 0 | DP - 26/08 - ADF BT | AGOSTO | ENES | 0 | RENATO
B-1048584 | -11.3906 | -41.9291 | LAPÃO | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | 23 | 3 | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X4 13,8Kv - PODA | AGOSTO | IRISMAR | 3 | HIAGO
B-0946286 | -11.3336 | -42,017099 | JOÃO DOURADO | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | 23 | 6 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-N3 EM REDE 3X4 13,8Kv | AGOSTO | ALAN | 6 | DJALMA
B-1072063 | -11.1917 | -41.4237 | JOÃO DOURADO | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | 19 | 14 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-N3 EM REDE 2X4 13,8Kv - CAVA COM RETRO (ROMPEDOR) 2 UNIDADES | AGOSTO | VANILSON | 14 | DJALMA
B-1161623 | -11.4281 | -41.7131 | JOÃO DOURADO | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | 18 | 18 | ENERGIZADA | AGOSTO | ALAN | 18 | DJALMA
B-0937060 | -11.1795 | -41.4312 | JOÃO DOURADO | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | 38 | 0 | INTERCALAR POSTE 11/1000R N1-N3 EM REDE 2X4 13,8Kv | AGOSTO | VANILSON | 0 | DJALMA
B-1009503 | -10.9941 | -42,760560 | XIQUE-XIQUE | ER-CIND-POV-SACO DOS BOIS 23-I-XIQUE | 3 | 3 | ENERGIZADA | AGOSTO | ESMERALDO | 3 | RENATO
B-1051500 | -11.0806 | -41.978 | JUSSARA | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | 26 | 17 | DP 29/08 - INTERCALAR POSTE 11/600 N1-N3 EM REDE 2X4 13,8Kv | AGOSTO | ENES | 17 | RENATO
B-1050777 | -10.9529 | -41.9591 | JUSSARA | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | 20 | 1 | ENERGIZADA | AGOSTO | FELIPE | 1 | RENATO
B-1213274 | -11.4323 | -42.505 | GENTIO DO OURO | UB-CIND-RUA-FEBRONIO DE SOUZA-CENTRO | 0 | 0 | ENERGIZADA | AGOSTO | EDIMILSON | 0 | HIAGO
B-1213146 | -11.1538 | -41.8187 | SÃO GABRIEL | AC-CIND-RUA-DA CAJAZEIRA-CENTRO | 9 | 0 | DP 21/08 - RECONDUTORAMENTO DE REDE BT E SUBSTITUIÇÃO DE POSTE BT | AGOSTO | ENES | 0 | RENATO
B-1083774 | -11.1543 | -41.7879 | SÃO GABRIEL | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | 22 | 31 | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X4 13,8Kv | AGOSTO | FELIPE | 31 | RENATO
B-0793143 | -11.0877 | -41.6953 | SÃO GABRIEL | MP-CCOL-POV.QUIXABEIRA-RURAL | 7 | 1 | INTERCALAR POSTE 12/1000 N1-N3 EM REDE 3X4 13,8Kv - 6 CAVAS COM ROMPEDOR | AGOSTO | FELIPE | 1 | RENATO
B-1000451 | -10.9338 | -42.813 | XIQUE-XIQUE | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | 292 | 220 |  | AGOSTO | ESMERALDO | 220 | RENATO
B-1131854 | -11.6978 | -41.4687 | CAFARNAUM | ER-CCOL-AV-BRASIL -CENTRO | 57 | 0 | EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | AGOSTO | EDILSON | 0 | DJALMA
B-1157060 | -11.8031 | -41.6511 | CANARANA | AC-CIND-PR -GERMINIANO-20 | 0 | 0 | DP 20/08 - ADF MT | AGOSTO | JARBAS | 0 | HIAGO
B-1205386 | -11.6865 | -41.4674 | CAFARNAUM | IT-CIND-LOT-OLHOS DAGUA-CENTRO | 5 | 4 | DP 19/08 - B3 PARA B4 | AGOSTO | EDILSON | 4 | DJALMA
B-1209374 | -10.9416 | -42.4387 | ITAGUAÇU DA BAHIA | AC-CIND-POV-LAJEDINHO 369-RURAL-LAJES | 0 | 0 | ENERGIZADA | AGOSTO | GIORLAN | 0 | RENATO
B-1210588 | -11.04 | -41.973 | JUSSARA | UB-CIND-RUA-PARANA 22-CENTRO | 2 | 2 | ENERGIZADA | AGOSTO | FELIPE | 2 | RENATO
B-1210716 | -11.3797 | -41.9405 | IRECÊ | AC-CIND-POV-QUEIMADA NOVA-RURAL | 0 | 0 | DP 19/08 - DP ADF MT | AGOSTO | FELIPE | 0 | RENATO
B-1211406 | -11.8267 | -41.9402 | BARRO ALTO | UB-CIND-RUA-SANTA CRUZ-SANTA CRUZ | 2 | 2 | ENERGIZADA | AGOSTO | JAILSON | 2 | HIAGO
B-1203990 | -11.488 | -42.2341 | LAPÃO | ER-CIND-FAZ-BAIXA VERDE-ELIZEU | 1 | 1 | ENERGIZADA | AGOSTO | ENES | 1 | RENATO
B-1203216 | -11.4219 | -41.955 | IBITITÁ | ER-CIND-RUA-CASTRO ALVES-CT-MATO VERDE | 1 | 1 | ENERGIZADA | AGOSTO | MARCOS PAULO | 1 | HIAGO
B-1213645 | -11.1518 | -41.5057 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 1001-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | AGOSTO | VANILSON | 1 | DJALMA
B-1210345 | -12.032 | -41.9997 | BARRA DO MENDES | ER-CIND-RUA-SAO VICENTE-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | AGOSTO | JAILSON | 1 | HIAGO
B-1209782 | -11.0764 | -41.6841 | SÃO GABRIEL | ER-CIND-FAZ-BOA ESPERAN A-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | AGOSTO | GIORLAN | 1 | RENATO
B-1201432 | -11.488 | -42.2339 | IBIPEBA | ER-CIND-RUA-DE IGUITU 552 S N-RURAL | 1 | 0 | DP 19/08 - ADF MT | AGOSTO | EDIMILSON | 0 | HIAGO
B-1203967 | 0 | 0 | CANARANA | AC-CIND-POV-MORRO DAGUA-RURAL | 1 | 1 | ENERGIZADA | AGOSTO | JAILSON | 1 | HIAGO
B-1206977 | -11.8514 | -41.7451 | CANARANA | ER-CIND-AV-SALOBRO - LAD VERMELHA-CENTRO | 1 | 1 | ENERGIZADA | AGOSTO | JAILSON | 1 | HIAGO
B-1192664 | 0 | 0 | LAPÃO | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA 10-RURAL | 0 | 0 | DP 29/08 - ADF MT/BT DUAS EQUIPES LM E UMA LV | AGOSTO | FELIPE, ENES | 0 | RENATO
B-1197987 | 0 | 0 | SÃO GABRIEL | AC-CIND-RUA-S O PEDRO-RURAL | 0 | 0 | DP 28/08 - ADF MT E SUBSTITUIR TR 5KvA POR 30KvA EM REDE 13,8Kv | AGOSTO | FELIPE | 0 | RENATO
B-0816827 | -11.0597 | -42.7387 | XIQUE-XIQUE | MP-CCOL-COM LAGOA DE ITAPARICA-RURAL | 164 | 0 |  | SETEMBRO |  | 0 | RENATO
B-1206576 | -11.2109 | -41.5353 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-ET-FLORESTA-RURAL | 1 |  | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | SETEMBRO | ALEX SANDRO |  | DJALMA
B-1091199 | -11.4059 | -41.6646 | AMÉRICA DOURADA | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | 15 |  | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | SETEMBRO | VANILSON |  | DJALMA
B-1109372 | -10.9618 | -41.8183 | JUSSARA | MP-CCOL.POV.ALGODONE-RURAL | 18 | 0 | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTETE | SETEMBRO |  | 0 | RENATO
B-1216094 | -11.2174 | -41.7296 | JOÃO DOURADO | ER-CIND-POV-ANGICAL-POCO ARTESIANO-RURAL | 2 |  | BT | SETEMBRO | VANILSON |  | DJALMA
B-1065645 | -11.8858 | -41.7571 | BARRO ALTO | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | 36 |  | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 34,5Kv | SETEMBRO | JARBAS |  | HIAGO
B-1217079 | -11.389 | -41.7015 | JOÃO DOURADO | RC-PREF-RUA CLOUTIDES VASCONCELO-CENTRO | 1 |  | DP - RECONDUTORAMENTO DE BT SUBSTITUIÇÃO DE POSTE | SETEMBRO | VANILSON |  | DJALMA
B-1113296 | -11.112 | -41.954 | JUSSARA | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | 12 | 0 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 2X4 13,8Kv | SETEMBRO |  | 0 | RENATO
B-1161623 | -11.4284 | -41.7132 | JOÃO DOURADO | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | 15 |  | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTETE | SETEMBRO | ALEX SANDRO |  | DJALMA
B-1041893 | -11.6686 | -42.0114 | IBIPEBA | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | 16 |  | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 2X4 13,8Kv | SETEMBRO | EDIMILSON |  | HIAGO
B-1035094 | -11.6881 | -41.1691 | MORRO DO CHAPÉU | MP - CIND - POV. SANTA URSULA - RURAL | 139 |  | RETRO - PODA - N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE | SETEMBRO | WILIAN SILVA, EDILSON |  | DJALMA
B-1217914 | -11.256 | -41.9545 | PRESIDENTE DUTRA | ER-CIND-POV-BAIXA VERDE-RURAL | 4 |  | BT | SETEMBRO | FELIPE |  | RENATO
B-1135245 | -11.906 | -41.7515 | BARRO ALTO | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | 9 |  | BT | SETEMBRO | JARBAS |  | HIAGO
B-1160608 | -11.834 | -42.1276 | BARRA DO MENDES | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | 75 | 0 | RETRO - PODA | SETEMBRO |  | 0 | HIAGO
B-1048587 | -11.4218 | -41.9545 | IBITITÁ | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | 111 | 0 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | SETEMBRO |  | 0 | HIAGO
B-1205044 | -11.1952 | -41.9918 | CENTRAL | AC-CIND-RUA-PARU 2-CENTRO-NOVA VISTA II | 0 | 0 | ADF MT/BT SUBSTITUIÇÃO DE TR E CONDUTOR | SETEMBRO |  | 0 | RENATO
B-1214110 | -11.3165 | -42.3058 | IBIPEBA | AC-CIND-FAZ-UMBURANINHA 1-RURAL | 0 | 0 | ADF BT SUBSTITUIÇÃO DE TR E CONDUTOR | SETEMBRO |  | 0 | HIAGO
B-1129973 | -11.5273 | -41.7852 | LAPÃO | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | 31 | 0 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | SETEMBRO |  | 0 | RENATO
B-1216896 | -11.6672 | -42.1636 | IBIPEBA | ER-EMBA-POV-RECIFE-RURAL | 5 |  | INTERCALAR POSTE 12/600 N1-T TR 30KvA EM REDE 3X4 13,8Kv | SETEMBRO | EDIMILSON |  | HIAGO
B-1207725 | -11.3794 | -41.8466 | LAPÃO | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | 7 |  | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | SETEMBRO | ENES |  | RENATO
B-1145280 | -11.612 | -42.1009 | IBIPEBA | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | 0 | 0 | ADF MT/BT SUBSTITUIÇÃO DE TR E CONDUTOR | SETEMBRO |  | 0 | HIAGO
B-1114879 | -11.1408 | -41.9555 | JUSSARA | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | 38 | 0 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | SETEMBRO |  | 0 | RENATO
B-1216729 | -11.4207 | -42.071 | UIBAÍ | AC-CIND-POV-POCO-RURAL | 8 |  | INTERCALAR POSTE 12/600 N1-T TR 30KvA EM REDE 3X4 13,8Kv | SETEMBRO | GIORLAN |  | RENATO
B-0933369 | -11.4672 | -41.8285 | LAPÃO | MP-CCOL POV AGUADA NOVA RURAL | 19 | 0 | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTETE | SETEMBRO |  | 0 | RENATO
B-1000451 | -10.9338 | -42.813 | XIQUE-XIQUE | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | 328 |  |  | SETEMBRO | ESMERALDO |  | RENATO
B-1213879 | -11.2536 | -41.6911 | JOÃO DOURADO | AC-CIND-POV-MACEDONIA 20-RURAL | 0 |  | DP - ADF MT SUBSTITUIÇÃO DE TR | SETEMBRO | ALEX SANDRO |  | DJALMA
B-1149619 | FALSE | FALSE | IRECÊ | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | 16 | 0 |  | SETEMBRO |  | 0 | RENATO